Materiały pomocnicze do rozliczania projektów

w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów -edycja Phare 2000.

Wstęp

Niniejszy materiał został opracowany przez zespół finansowo - księgowy  WWPWP Phare przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

Celem niniejszego opracowania jest przystępne wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym praktycznych problemów związanych z realizacją Projektów finansowanych ze środków Phare w ramach Edycji Phare 2000. Jest to uporządkowany komentarz do "Wytycznych", który ma na celu ułatwienie Beneficjentom efektywne i prawidłowe wydatkowanie środków Phare.

Podstawą opracowania materiałów pomocniczych były Wytyczne  dla Wnioskodawców oraz postanowienia ogólne, administracyjne i finansowe do umowy grantowej z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego.

Zespół finansowo - księgowy WWPWP Phare dziękuje Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Warszawie oraz pracownikom Euroregionów za pomoc w opracowaniu niniejszych materiałów pomocniczych.

Zespół finansowo - księgowy

Spis treści:

# Budżet i wydatki...................................................................................2

- Źródła finansowania Projektu...............................................................3

- Opracowanie Budżetu...........................................................................5

- Kwalifikujące się wydatki/ koszty........................................................5

- Zasady rozliczenia Projektu................................................................10

- Zapisy operacji księgowych................................................................12

- Audyt...................................................................................................13

- Zwrot Grantu.......................................................................................13

- Rozliczenie środków związanych z zarządzaniem funduszem SPF...14

- Załączniki............................................................................................15

SŁOWNICZEK:

- UMOWA GRANTOWA - umowa zawarta pomiędzy Euroregionem a Beneficjentem na realizację zadania państwowego w ramach edycji Phare 2000.

- BUDŻET - plan zadań i środków do ich realizacji. Stanowi zestawienie faktycznych i przewidywanych  wydatków kwalifikujących się do dofinansowania ze środków Phare i środków własnych Beneficjenta i Partnera Krajowego

- KOSZT - wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji i siły roboczej niezbędne dla pozyskania dobra (produktu lub usługi)- wartość netto podana w dokumentach księgowych tj. faktura VAT, rachunek, nota obciążeniowa. Koszt jest równoznaczny z wydatkiem w umowach grantowych.

- WYDATEK - rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego w związku z zapłatą za określone dobra  lub usługi.

- Budżet i wydatki

- Wydatki finansowane w ramach grantu z programu Phare 2000 oraz stanowiące udział własny Beneficjenta muszą być:

- ściśle związane z Projektem;

- niezbędne do przeprowadzenia Projektu;

- przewidziane w Umowie grantowej oraz budżecie Projektu;

- zgodne z zasadami rzetelnego zarządzania finansami;

- rzeczywiście poniesione (po podpisaniu umowy) i odpowiednio zarejestrowane 
w ewidencji księgowej, poparte przez  oryginały odpowiednich dokumentów księgowych, które spełniają wymogi poprawnych dowodów księgowych 
w kontekście ustawy o rachunkowości,

- wykaz kwalifikujących się wydatków zawiera część IV niniejszego opracowania.

- Umowa grantowa na zlecenie zadania państwowego między Euroregionem 
a Beneficjentem przygotowana została wg standardu „grantu”. Przyjęcie zmian w umowie już podpisanej wymaga takiej samej procedury jak podpisanie umowy grantowej. Zmiany w umowie są możliwe na  wniosek Beneficjenta, który winien być sporządzony na piśmie na co najmniej dwa miesiące przed terminem, w którym zmiana miałaby wejść w życie, 
z wyjątkiem wypadków odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Euroregion.

- Budżet Projektu musi być sporządzony w EURO (Załącznik nr 1).

Budżet projektu sporządzany jest według źródeł finansowania oraz według poszczególnych kategorii wydatków. Budżet ten zawiera podział na środki Phare + środki własne Wnioskodawcy i partnera krajowego oraz inne źródła (np. podany informacyjnie udział partnera zagranicznego) . W interesie Wnioskodawcy jest przedstawienie w swojej propozycji budżetu realnych planowanych kosztów.

Maksymalna kwota grantu jest określona w umowie. Ostateczna  wartość grantu  będzie znana po przedstawieniu końcowego rozliczenia Projektu, jednak nie wyższa niż kwota przyznana. Sposób wykorzystania przyznanej kwoty jest określony szczegółowo w budżecie Projektu. Beneficjent powinien dołożyć starań, aby precyzyjnie określić wartości przedstawiane w budżecie, z uwagi na bardzo ograniczone możliwości zmian budżetu.

4.	Maksymalny okres realizacji Projektu w ramach PL 0011 - Program Współpracy Przygranicznej Polska – Czechy 2000 wynosi maksymalnie 12 miesięcy (data wygaśnięcia umowy między Euroregionem a WWPWP Phare: 15.11.2004 r.).

II. Źródła finansowania Projektu (Załącznik nr  2)

- Planowane dofinansowanie z Programu Phare

Minimalny i maksymalny próg dofinansowania indywidualnego grantu w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Czechy 2000 wynosi: 3000-50 000 EURO

Wielkość dofinansowania projektu ze środków Phare nie może być większa niż: 75 % wartości całego Projektu.

W przypadku, gdy wydatki po zakończeniu Projektu okażą się mniejsze od zaplanowanych w umowie grantowej, dofinansowanie ze środków Phare zostanie ograniczone do kwoty stanowiącej iloczyn rzeczywistych wydatków i procentu określonego w art. 3(2) umowy grantowej. Oznacza to, proporcjonalne obniżenie dofinansowania z programu Phare w  przypadku niższego  rzeczywistego udziału strony polskiej w  finansowaniu Projektu 
w porównaniu z planowanym w budżecie. Należy zachować proporcje podziału źródeł finansowania jak w planowanym budżecie.

- Planowany udział strony polskiej

Minimalny udział strony polskiej musi być zachowany na poziomie: 25 % wartości Projektu ogółem.

Do udziału strony polskiej zaliczamy wyłącznie środki własne Wnioskodawcy Projektu lub środki własne Wnioskodawcy w połączeniu ze środkami Partnera Krajowego. Udział strony polskiej może być pokryty z takich źródeł finansowania  jak  darowizny, dotacje, kredyty lub inne środki własne Wnioskodawca może występować z wnioskiem indywidualnie  bądź w porozumieniu z Partnerem Krajowym. Partner Krajowy musi spełniać te same kryteria  kwalifikacji, co Wnioskodawca. Wnioskodawca jest organizacją wiodącą i  stroną umowy grantowej ("Beneficjentem"). Rachunki dotyczące udziału Partnera Krajowego wystawiane są  na Partnera Krajowego a nie na  Wnioskodawcę. W celu udokumentowania poniesionych wydatków własnych na Projekt Partner Krajowy musi przekazać Beneficjentowi kopie dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem i przedstawić dowody poświadczające dokonanie płatności. Beneficjent ujmuje takie wydatki w tabeli - "Zestawienie wydatków dotyczących realizacji projektu”. Udziałem Partnera Krajowego mogą być wyłącznie usługi świadczone na rzecz projektu przez podwykonawców Partnera Krajowego. Oznacza to, że nie zalicza się do wydatków kwalifikujących się do rozliczenia w ramach projektu wydatków za usługi  Partnera Krajowego wykonywane przez niego samego (np. wynajem własnej sali, wynajem własnej bazy noclegowej) . Zasada ta nie dotyczy wynagrodzeń, które mogą być rozliczone w ramach projektu.

#### Uwaga

Darowizny (sponsoring), dotacje należy traktować jako udział własny pod warunkiem, że środki przekazane przez darczyńców będą do dyspozycji Wnioskodawcy (będą na rachunku bankowym Wnioskodawcy) i wydatki w ramach tych środków będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.

- Inne źródła

Do innych źródeł zaliczamy np. udział partnera zagranicznego. "Inne źródła" nie  są wliczane do dofinansowania Phare oraz udziału strony polskiej. Wypełnienie kolumny "Inne źródła" w budżecie ma jedynie cel informacyjny.

III. Opracowanie Budżetu

Przy opracowywaniu budżetu ważne jest uszczegółowienie poszczególnych rodzajów wydatków. Wszystkie pozycje należy wypełnić wyłącznie w EURO.  Opracowując budżet należy podać jednostkę (np. szt, osobodzień ), ilość tych jednostek  oraz cenę jednostkową poszczególnych działań. Niedopuszczalne jest wypełnianie tabeli budżetu w części finansowej bez szczegółowego podania na co środki będą przeznaczone.

Uszczegółowienie poszczególnych rodzajów wydatków:

- w pozycji wyżywienie, zakwaterowanie należy podać przewidzianą ilość osób (uczestników) oraz przeciętny koszt wyżywienia czy zakwaterowania jednej osoby (w EUR),

- transport: rodzaj transportu, ilość osób, cenę jednostkową przejazdu,

- materiały biurowe: np. między innymi - papier ksero, długopisy etc.

- sprzęt: rodzaj i ilość danego sprzętu, itp.

Następnie należy podać wartość danej pozycji budżetu. W tabeli budżetowej należy ująć również inne źródła finansowania projektu (nie wliczane do łącznej wartości projektu określonej umową grantową ).

W przypadku, gdy dana kategoria będzie wymagała procedur przetargowych na wykonanie usług lub dostarczenie  sprzętu, w tabeli budżetowej nie należy wypełniać kolumn- jednostka, ilość jednostek,  czy cena za jednostkę. Daną pozycję należy ująć jedną kwotą oraz umieścić informację, że przewidywana jest realizacja działania w oparciu o procedury przetargowe (Załącznik nr  3).

IV. Kwalifikujące się wydatki /koszty

- Zasoby ludzkie

1.1 Wynagrodzenia personelu krajowego

Koszty personelu realizującego Projekt, odpowiadające aktualnym wynagrodzeniom brutto. Płace i koszty nie mogą przekraczać tych zwykle ponoszonych przez Beneficjenta. Stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku. Koszty osób zatrudnionych na cele Projektu są to:

- Eksperci (zewnętrzni) zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło Podstawą rozliczenia jest umowa- zlecenie lub o dzieło oraz zawsze rachunek. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do aktualnych cen obowiązujących na rynku krajowym. Stawki podane w budżecie muszą być stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.

1.1.1 Personel techniczny

Personel techniczny jest to personel merytoryczny - umowa z wykonawcą na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem wykładu, seminarium, z przygotowaniem publikacji, itp.

1.1.2 Personel administracyjny lub pomocniczy

Personel administracyjny lub pomocniczy jest to personel uczestniczący w organizacji danego wydarzenia - wybrana firma lub osoba zatrudniona na umowę  zlecenie organizuje seminarium, koncert, świadczy usługi związane z ochroną imprezy, opieką medyczną itp.

1.2 Wynagrodzenie personelu zagranicznego

Personel zagraniczny są to eksperci zagraniczni zatrudnieni na potrzeby realizacji Projektu, na przykład wykładowca seminarium. Praca tego personelu musi odbywać się na terenie Polski.

1.3 Diety na delegacje i podróże

1.3.1 Zagraniczne (personel projektu)

Jeżeli ekspert zagraniczny jest uprawniony do otrzymania diet, dieta ta nie może przewyższyć stawki ustalonej przez UE odpowiednio dla danego kraju.

Dla obywateli polskich, musi być respektowane odpowiednie polskie prawo i normy dotyczące diet . Diety według prawa polskiego nie pokrywają kosztów zakwaterowania, natomiast diety w ramach funduszu Phare pokrywają je. Wysokość diet określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi 
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1721).

1.3.2 Krajowe (personel projektu)

Dla obywateli polskich, musi być respektowane odpowiednie polskie prawo i normy dotyczące diet . Wysokość diet określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720).

- Podróże ( koszty biletów, hoteli)

Pozycja podróże odnosi się do kosztów samej podróży tj. opłaty za nocleg i bilet w Polsce i za granicą.

2.1 Podróże zagraniczne

Koszty związane z podróżą  rozliczane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz rachunku kosztów podróży (bilety lotnicze wyłącznie w klasie ekonomicznej). Warunkiem zwrotu poniesionych wydatków za bilety lotnicze jest dostarczenie Beneficjentowi oryginału biletu i karty pokładowej (boarding pass).

2.2 Podróże krajowe

Koszty podróży rozliczane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz rachunku kosztów podróży (dopuszcza  się bilety kolejowe w pierwszej klasie). Warunkiem zwrotu poniesionych wydatków za bilety kolejowe jest dostarczenie Beneficjentowi oryginału biletu.

Uwaga

Ekspert zagraniczny otrzymuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdu. Koszty noclegu 
i wyżywienia pokrywa z otrzymanej diety.

- Sprzęt i inne zakupy

Koszty zakupu wyposażenia (nowego lub używanego) muszą odpowiadać cenom rynkowym.

Planowany zakup sprzętu należy wyspecyfikować w tabeli budżetowej pod względem rodzaju i ilości.

Wyposażenie nie może przekroczyć 20% wartości dofinansowania z funduszy Phare.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazywany Partnerom Zagranicznym.

- Krajowe koszty związane z realizacją Projektu

4.1 Koszty samochodu/ ów

Koszty samochodów prywatnych  rozliczamy na podstawie stawek za 1 kilometr zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720).

Koszty samochodów służbowych Wnioskodawcy i/lub Partnera Krajowego należy rozliczyć na podstawie karty drogowej. Faktury dotyczące paliwa stanowią załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego.

W przypadku użycia samochodu prywatnego należy stosować przepisy określające zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.). Przepis ten określa, że zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracownikiem a pracodawcą, o używanie pojazdów do celów służbowych. Zwrot kosztów następuje w formie ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu kilometrów.

4.2 Koszty wynajmu środków transportu

W tej pozycji należy ująć  usługi transportowe (np. wynajem autokaru) na podstawie umów  
i rachunków. Koszty transportu muszą odpowiadać cenom rynkowym.

4.3 Inne

W pozycji "inne koszty" należy umieścić te koszty, które dotyczą bezpośrednio Projektu, np.  koszty zakwaterowania, wyżywienia, nagrody dla uczestników Projektu.

Koszty te winny być umieszczone jako oddzielne pozycje w budżecie

5. Inne koszty, usługi

Ta pozycja dotyczy usług wykonywanych  przez firmy zewnętrzne.

5.1 Publikacje - usługa zewnętrzna

5.2 Studia, badania - usługa zewnętrzna

5.3 Tłumaczenia, tłumacze - usługa zewnętrzna

5.4 Obsługa finansowa - zwłaszcza obsługa rachunku bankowego i kosztów gwarancji finansowych

5.5 Koszty konferencji, seminariów - organizacja, wynajem sali i  sprzętu

5.6 Inne - inne koszty niż wymienione w punktach 5.1 - 5.5 - np. rozpowszechnianie informacji, bilety wstępu,  ubezpieczenia samochodów i osób zaangażowanych w Projekt.

7. Koszty administracyjne związane z  realizacją Projektu (koszty stałe Beneficjenta) liczone w wysokości do 7% wartości projektu – z wyłączeniem wartości rezerwy.

7.1 Materiały biurowe -np. papier ksero

7.2 Koszty telefonów

Koszty telefonu/ faxu rozliczamy wyłącznie na podstawie billingu.

7.3 Inne -  np. koszty powielania materiałów, (w przypadku instytucji sektora publicznego również - wynagrodzenia pracowników Beneficjenta zatrudnionych w ramach umów o pracę)

- Rezerwa

Rezerwa może być wykorzystana w wysokości nie przekraczającej 5% wartości projektu  -  po otrzymaniu pisemnej zgody Euroregionu na cele jej wykorzystania.

Wydatki /koszty nie kwalifikujące się do finansowania w ramach projektu (są to wydatki /koszty nie kwalifikujące się do finansowania ze środków Phare, środków własnych Beneficjenta oraz Partnera Krajowego):

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat i długów;

- należne odsetki;

- zakup ziemi lub budynków;

- ujemne różnice kursowe,;

- podatek VAT, opłaty celne i importowe naliczane w związku z zakupem towarów i usług lub importem towarów;

- roboty;

- wkład rzeczowy inny niż koszt personelu;

- koszty przygotowania opracowań lub innych działań przygotowawczych związanych 
z realizacją projektów (działania realizowane przed podpisaniem umowy grantowej);

- dostawy  z krajów niekwalifikujących się;

- sprzęt dla partnera zagranicznego,

- wynagrodzenia personelu partnera zagranicznego uczestniczącego w realizacji projektu za prace wykonywane poza granicami Polski.

V. Zasady rozliczenia Projektu

- Rozliczenie Projektu

Rozliczenia projektu dokonuje Wnioskodawca. Partner Krajowy przygotowuje własne zestawienie wydatków zgodnie z pozycjami w  budżecie . Wydatki poniesione przez Partnera Krajowego ujmowane są w  zestawieniu końcowym projektu- raport końcowy. Dodatkowo Partner Krajowy załącza oświadczenie, że wydatki ujęte w zestawieniu bezpośrednio dotyczą projektu i są rzeczywiście poniesione, odpowiednio udokumentowane. Wnioskodawca powinien otrzymać kopie dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub skarbnika Partnera Krajowego dla potwierdzenia poniesionych wydatków na Projekt.

- Termin rozliczenia Projektu

Rozliczenie poszczególnych Projektów musi wpłynąć do WWPWP Phare nie później niż trzy miesiące od dnia zakończenia ich realizacji zgodnie z zapisami w Formularzu Wniosku. Brak rozliczenia danego projektu w ww. terminach skutkować będzie odmową ich sfinansowania oraz upoważniać będzie WWPWP Phare do żądania zwrotu wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia jej zwrotu. Euroregion zobowiązany jest  do egzekwowania przestrzegania ww. terminu przez Beneficjentów.

- Zmiany w budżecie

Finansowe zmiany budżetu  ograniczają się do przesunięć w ramach poszczególnych pozycji budżetowych lub pomiędzy kategoriami budżetowymi w wymiarze do 10% sumy zaplanowanej w danej pozycji lub kategorii. W związku z powyższym obowiązuje precyzyjne kalkulowanie planów wydatków. Beneficjent powinien dokładnie przeanalizować planowane konieczne zmiany do wysokości 10% i następnie poinformować  Euroregion (przy rozliczeniu końcowym). Do wniosku należy załączyć tabelę budżetową po zmianach i jest tą tabelą Załącznik Nr 6, kolumna 5.

Zmiany te nie mogą być jednak stosowane w dwóch pozycjach budżetowych: koszty stałe oraz rezerwa.

- Płatności

4.1 Zaliczka

- Po zatwierdzeniu Projektu i podpisaniu przez Euroregion umowy z Beneficjentem 
o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Beneficjent może wystąpić 
z wnioskiem  o zaliczkę na realizację projektu w wysokości  45% dofinansowania  z Phare nie wcześniej jednak niż trzy miesiące przed rozpoczęciem realizacji Projektu. We wniosku o zaliczkę winny znaleźć się następujące dane (Załącznik nr 4a) -Standardowy Wniosek o Płatność oraz (Załącznik nr 4b) - Formularz Identyfikacji Finansowej:

- nazwa Beneficjenta Projektu,

- numer i tytuł projektu,

- numer wniosku o płatność,

- wysokość  zaliczki w EUR,

- nr konta Beneficjenta na które należy przekazać zaliczkę (wraz z informacją, iż zostało ono założone dla celów bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

- Wystąpienie Beneficjenta do Euroregionu o zaliczkę nie będzie przekazane do WWPWP Phare. Pismo z prośbą o zaliczkę  powinno znajdować się w dokumentach danego Projektu w siedzibie Euroregionu.

- Euroregion występuje z wnioskiem do WWPWP o przekazanie zaliczki na konto Euroregionu.

4.2 Płatność końcowa

Końcowa płatność będzie przekazana po zaakceptowaniu  przez WWPWP Phare raportu końcowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków z realizacji projektu - maksymalnie 55% dofinansowania ze środków Phare.

Euroregion, ponosząc odpowiedzialność za rozliczenie projektu zgodnie z procedurami programu Phare, będzie przedkładał WWPWP Phare następujące dokumenty:

- Wystąpienie o dotację przez Euroregion (wystąpienie na kwotę w EUR),

- Oświadczenie Euroregionu potwierdzające zgodność otrzymanych od Beneficjenta rachunków/faktur cząstkowych z zatwierdzonymi wydatkami zaplanowanymi 
w  Projekcie do sfinansowania ze środków Phare oraz poświadczające bezpośredni związek wszystkich rachunków/faktur cząstkowych (dotyczących środków Phare 
i udziału strony polskiej) z realizacją zatwierdzonego projektu (podpisane przez Dyrektora Biura Euroregionu lub osobę upoważnioną (Załącznik nr 5),

- Wniosek Beneficjenta o przekazanie kwoty grantu poświadczony za zgodność 
z    oryginałem przez Głównego Księgowego Euroregionu lub osobę  upoważnioną,

- Zestawienie wydatków poniesionych na realizację projektu  (Załącznik nr 6),

- Raport z realizacji projektu w języku polskim i angielskim,

- Protokoły zdawczo - odbiorcze  -o ile występuje zakup sprzętu (Załącznik nr 7).

- Kurs i odsetki

Euroregion ma obowiązek utworzyć wydzielony rachunek bankowy dla edycji Phare 2000.

Beneficjent jest również zobowiązany do otwarcia odrębnego konta bankowego dla każdego realizowanego Projektu w ramach funduszu Phare. Zapłata dokonywana 
z wydzielonego rachunku bankowego za faktury VAT jest tylko możliwa w kwocie netto. Podatek VAT  musi być pokryty z własnych źródeł Beneficjenta (bieżący rachunek bankowy) i podatek ten nie może być włączony do tabeli Nr 6 – „Zestawienie poniesionych wydatków na realizację projektu”.

Euroregion będzie przekazywał dotację Beneficjentowi w EURO lub jako równowartość kwoty EURO w PLN według kursu kupna banku w którym Euroregion przechowuje środki 
z dnia przekazania dotacji przez Euroregion. Płatności  przekazywane są na wydzielone rachunki bankowe Beneficjentów dla poszczególnych projektów w ramach funduszu Phare. Wielkość rzeczywistego wydatku zostanie ustalona po przeliczeniu PLN  na EURO według kursu opublikowanego  przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym UE seria "C" pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym Beneficjent występuje z wnioskiem 
o dokonanie płatności. Adres internetowy:

http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm

Odsetki narosłe na wydzielonym rachunku bankowym Beneficjenta z tytułu przekazanej zaliczki przez Euroregion będą wykazywane pod tabelą budżetową (Załącznik Nr 6) -Zestawienie poniesionych wydatków na realizację projektu. Odsetki narosłe na wydzielonym rachunku w PLN dla bezzwrotnej pomocy należy przeliczyć  po tym samym kursie co całe rozliczenie. Płatność końcowa będzie pomniejszona o przekazaną zaliczkę oraz uzyskane odsetki.

VI. Zapis operacji księgowych

Euroregion, Beneficjent, Partner Krajowy będą zobowiązani do przechowywania dokumentów (faktur, rachunków) przy wykorzystaniu księgowości tradycyjnej -ręcznej lub z wykorzystaniem programów systemów komputerowych. Odrębne analityczne konta księgowe  muszą być otwarte dla każdego Projektu i muszą dokumentować każdy pojedynczy  wydatek. Informacje księgowe muszą również dostarczyć wiedzy na temat narosłych odsetek od zaliczki uzyskanej na realizację Projektu od Euroregionu.

Cała dokumentacja:  merytoryczna i finansowa (faktury, rachunki, materiały przetargowe, umowy, itp.),  związana z realizacją Projektu  powinna być przechowywana przez Euroregion, Beneficjenta oraz Partnera Krajowego przez okres 7 lat  od daty rozliczenia Projektu w celu przeprowadzenia  kontroli merytorycznej i finansowej przez przedstawicieli Euroregionu, WWPWP Phare, Komisji Europejskiej czy Trybunału Obrachunkowego. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i archiwizowane  w sposób umożliwiający ich łatwą weryfikację.

Raport końcowy winien zawierać informację o dokładnej fizycznej lokalizacji dokumentacji Projektu.

Uwaga

W terminie do dnia 30 stycznia każdego roku realizacji umowy, Euroregion przedstawi WWPWP Phare rozliczenie rzeczowo - finansowe otrzymanych i przekazanych  środków według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku (narastająco od początku czasu trwania memorandum finansowego). Rozliczenie to będzie obejmować pełną listę projektów, dane Beneficjentów, kwotę przekazanych środków na realizację projektu przekazaną przez WWPWP Phare, koszt poszczególnych projektów z rozbiciem na źródła finansowania oraz miejsce i datę realizacji Projektu (Załącznik nr 9).

## VII. Audyt

Umowa przewiduje obowiązek dokonania inspekcji dokumentów projektu i miejsca jego realizacji przez Euroregion, Władzę Wdrażającą, Komisję Europejską lub Europejski Trybunał Obrachunkowy. Audyt końcowy będzie przeprowadzony po zakończeniu transzy Funduszu.

## VIII. Zwrot grantu

W przypadku nadpłaty grantu Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Euroregionowi w ciągu 60 dni od otrzymania wezwania wszelkich wypłaconych kwot niewykorzystanych z całości sumy wraz z narosłymi odsetkami. Opłaty bankowe wynikające ze zwrotu sum należnych Euroregionowi zostaną pokryte z własnych środków Beneficjenta.

### IX. Rozliczenie środków związanych z zarządzaniem funduszem SPF

Środki przekazane Euroregionowi  na  zarządzanie Funduszem Małych Projektów należy rozliczać ściśle według załącznika nr 1 do umowy zlecającej realizację zadania państwowego (o ile środki są przyznane).

Przekazywanie środków przeznaczonych na zarządzanie Funduszem odbywać się będzie na podstawie preliminarza przewidzianego w umowie, tj. I rata – 60 % po podpisaniu umowy i II rata, w wysokości 40 % po zakończeniu realizacji  i rozliczeniu wszystkich projektów finansowanych w ramach niniejszej umowy. Przekazana dotacja nie będzie wyższa niż poniesione koszty  i wydatki na ten cel.

Środki przeznaczone na zarządzanie Funduszem nie mogą być wydane na pokrycie np. kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Euroregionu, podatku VAT, kosztów utrzymania pomieszczeń. W terminie do dnia 30 stycznia każdego roku realizacji umowy, Euroregion przedstawi WWPWP Phare rozliczenie rzeczowo - finansowe otrzymanych i przekazanych środków według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku  (narastająco od początku czasu trwania memorandum finansowego). Rozliczenie to będzie obejmować wpływy i wydatki  w podziale na poszczególne koszty wymienione w załączniku nr 1 do umowy zlecającej realizację zadania państwowego oraz wykaz sprzętu zakupionego z przekazanej dotacji. W tym też terminie Euroregion przekaże na rachunek WWPWP Phare wszystkie niewykorzystane środki wraz z odsetkami bankowymi.

Uwaga

W momencie zakończenia Projektu Euroregion przekazuje Beneficjentowi sprzęt oraz inne środki trwałe zakupione w ramach Projektu na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, który należy załączyć do raportu końcowego.

Rozliczenie wszystkich projektów musi nastąpić w terminie określonym w umowie między Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare (WWPWP Phare) a Euroregionem.: „Rozliczenie wszystkich projektów powinno wpłynąć do WWPWP Phare nie później niż trzy  miesiące przed końcowym terminem określonym w § 10 umowy".

Uwaga

Wszystkie dokumenty przysłane po tym terminie nie będą finansowane ze środków Phare. O prawidłowości dotrzymania omawianego terminu decyduje data wpływu dokumentów do WWPWP Phare.

Załączniki:

- Budżet Projektu (patrz: Aneks B do Formularza Wniosku);

- Oczekiwane źródła finansowania (patrz: Aneks B do Formularza Wniosku);

- Procedura zawierania kontraktów (patrz: załącznik IV do Umowy standardowej);

4a. Wniosek o płatność (patrz: załącznik V do Umowy standardowej);

4b. Formularz identyfikacji finansowej (patrz: załącznik V’ do Umowy standardowej);

5.   Oświadczenie Euroregionu;

6.   Zestawienie wydatków dotyczących realizacji projektu;

- Protokół zdawczo - odbiorczy nieodpłatnego przekazania środka trwałego;

8.   Rozliczenie rzeczowo - finansowe otrzymanych i przekazanych  środków.